## GESTION RIESGOS
COMPONENTE 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN.
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE ENERO DE 2019
SEGUIMIENTO 3 CONTROL INTERNO
Numeral | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1.1 | Actualizar las políticas de riesgos | Definición y actualización de las políticas de Riesgos | Gerencia, Subgerente general y Director operativo | 1 de febrero de 2018 | Están definidas | 100% | Se realizó socialización el 10 de abril a los funcionarios del área administrativa.
1.2 | Socialización de las políticas | Políticas de riesgo socializadas | Gerencia | 14 de febrero de 2018 | Se realizó socialización | 100% | Se realizó socialización el 10 de abril a los funcionarios del área administrativa. Se envió correo con el Plan.
1.3 | Ajuste de las políticas de riesgo según observaciones de los grupos de interés | Políticas de riesgo de corrupción ajustadas | Gerencia | 15 de febrero de 2017 | Políticas de riesgo de corrupción ajustadas | 100% | No se recibieron sugerencias u observaciones sobre ajustes a las políticas.
1.4 | Publicación de las Políticas | Políticas publicadas | Gerencia | 16 de febrero de 2018 | Políticas de riesgo de corrupción publicadas | 100% | Políticas incluidas en el mapa de riesgos institucional
2.1 | Realizar taller para la identificación y valoración de los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción identificados y valorados | Gerente, Subgerente general, Director Operativo | 1 de febrero de 2018 | Riesgos identificados y valorados | 100% | Se realizó taller el 1 de febrero de 2018
2.2 | Socialización del Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos socializado | Gerente | 14 de febrero de 2018 | Se realizó socialización | 100% | Se realizó socialización el 14 de febrero de 2018.
2.3 | Ajustar el mapa de riesgos según observaciones de los grupos de interés | Mapa de riesgos ajustados | Gerente | 15 de febrero de 2018 | No se recibieron sugerencias u observaciones sobre ajustes a las políticas. | 100% | No se recibieron sugerencias u observaciones de los grupos de interés
2.4 | Publicar el Mapa de riesgos de corrupción con los ajustes | Mapa de riesgos publicado | Gerente | 16 de febrero de 2018 | Mapa de riesgos publicado | 100%
2.5 | Implementar acciones para minimizar los riesgos de corrupción | Acciones implementadas | Gerente y líderes de los procesos | enero a diciembre de 2018 | Se realizaron las acciones estipuladas | 70%
3.1 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción definitivo en la página web de la empresa | Mapa de riesgos publicado permanentemente | Gerente | 19 de febrero de 2018 | Mapa de riesgos publicado con el PAAC 2018. | 100%
4.1 | Identificar, valorar y evaluar los riesgos de corrupción cuando se presenten cambios en la empresa, normativos organizacionales o en el contexto. | Riesgos identificados, valorados. | Gerente y líderes del proceso | 19 de febrero al 31 de diciembre de 2018 | Riesgos identificados y valorados | 100% | Durante el periodo evaluado se realizó el seguimiento a los controles y se realizaron acciones de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.
4.2. | Gestionar y actualizar los riesgos de corrupción evaluando los riesgos emergentes e implementar acciones estipuladas. | Mapa de riesgos actualizado y riesgos actualizados | Gerencia y líderes de los procesos | 19 de febrero al 31 de diciembre de 2018 | se realiza revisión. | 35%
4.3 | Monitorear y revisar los riesgos y las acciones establecidas. | Acciones implementadas y riesgos revisados | Gerente/oficina de control interno o quien haga sus veces. | 19 de febrero al 31 de diciembre de 2018 | Se están ejecutando acciones. | 100% | Se revisaron en cada seguimiento.
5.1 | Revisar las causas y la efectividad de los controles. | Informe cuatrimestral | Gerente/oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | enero a diciembre de 2018 | Informe cuatrimestral | 100%
93.21%

## MAPA DE RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
TERCER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012 y demás normas concordantes
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE ENERO DE 2019
PROCESO | RIESGO | CONTROLES | RESPONSABLE | INDICADOR | EVIDENCIAS
OPERATIVO/Prestar el servicios de Acueducto, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la empresa y la normatividad vigente, de manera eficiente, continua | Utilizar las herramientas, medios de transporte y maquinaria con fines de uso personal o indebido para provecho particular. | Supervisión manual, Realizar el control mediante la planilla y planeación de rutas. Seguimiento a planillas. | Gerente, Director Técnico, supervisor Operativo y Auxiliar Administrativo - Almacén | N° de quejas, demandas, sanciones por incumplimiento y actos de corrupción | Se realiza la supervisión manual y el control mediante planillas sobre la entrega de materiales y herramientas.
|  | Aplicación del reglamento interno de la empresa. |  |  | Se da cumplimiento al Reglamento Interno. No se han presentado quejas por incumplimiento actos de corrupción
|  | Realizar el control mediante la planillas de almacén y planeación de rutas |  |  | Se implemento control para el registro de actividades y uso de herramientas y suministros para arreglos y trabajos
ADMINISTRATIVA/Realizar la gestión de documentos y de información de la empresa de acuerdo con los lineamientos normativos y procedimientos establecidos | Utilizar información privilegiada de la empresa para provecho personal o dañar la imagen de la misma. | Llamados de atención a los funcionarios y memorandos | Gerencia, Asistente de Gerencia | Nº de Sanciones o memorandos por divulgación de información privilegiada. | No se han presentados llamados de atención ni casos de investigación por divulgación de información privilegiada
|  | Socialización del Manual de Procedimientos de Gestión Documental a todos los funcionarios, Capacitación, aplicación del Código de Ética. |  |  | Se ha socializado el código de ética
|  | Seguimiento a los controles |  |  | Los controles establecidos son eficientes
Realizar los pagos a los contratistas. | Realizar el pago a los contratistas sin la debida documentación o con documentos falsos (plagio en documento) | Concientizar a los contratistas de la importancia de tener los documentos al día | Gerente, Asistente de Gerencia y Asesor Jurídico. | Expedientes con documentación completa | Se reciben las cuentas de cobro solo con la documentación completa y se verifica que sean correctos y estén los pagos al día.
|  | Manual de contratación. |  |  | Se da aplicación al Manual de contratación
|  | Continuar con el control de documentación |  |  | Se realiza el control de documentación por chequeo
ALMACEN/Atender los distintos daños presentados oportunamente con los elementos y herramientas necesarias | Entregar materiales sin orden respectiva y sin la autorización del responsable del área operativa. Perdida de material y utilización de este para beneficio personal | Mayor control al cumplimiento y diligenciamiento de los documentos, ordenes de trabajo y salidas de material. | Director técnico y Asistente administrativo - almacén | Ordenes de trabajo firmadas. | Se socializó con todos los funcionarios la necesidad de llevar el registro completo de las órdenes de trabajo.
|  | Sensibilización sobre actos de corrupción y código de ética |  | N° de devoluciones

## TRAMITES
COMPONENTE 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE ENERO DE 2019
SEGUIMIENTO 3 CONTROL INTERNO
Numeral | Nombre del trámite o proceso | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano/entidad | Tipo racionalización | Acciones | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Porcentaje de avance
1. | Facturación y recaudo | Toma de lecturas en el sitio, entrada de lecturas manualmente al sistema y entrega de lecturas puerta a puerta | Mediante la utilización del software y equipos tecnológicos realizar la facturación en sitio para los servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo. | Reducción del tiempo utilizado para el ingreso del recaudo al sistema. | Tecnológico | Gestionar la compra del software y equipos tecnológicos e implementación del sistema, rediseño de procedimientos y controles. | Gerencia | 1 de junio de 2018 | 31 de dic de 2018 | 0%
Seguridad en los datos ingresados.
Eficiencia y rapidez en la información suministrada por el sistema informático.
Observaciones: por razones tecnicas y economicas no se ha podido gestionar esta acción.

## CUENTAS
COMPONENTE 3 : RENDICIÓN DE CUENTAS.
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE ENERO DE 2019
SEGUIMIENTO 3 CONTROL INTERNO
N° | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1.1 | Presentación de informes de gestión ante la ciudadanía en general a través de Audiencias Públicas en compañía de la Alcaldía Municipal, del Hospital Ismael Silva, y el IMDRES, en diferentes partes del municipio. | Informes presentados ante la ciudadanía | Gerente. | Durante el año y según programación de la Alcaldía Municipal | Presentación de informes ante la Junta directiva de la empresa | 50%
1.2 | Publicación y permanente actualización en la página web de la información de la empresa relacionada con sus resultados y gestión y el seguimiento al Plan Anticorrupción | Información actualizada en la página web. | Gerencia | Enero a diciembre de 2018 | Se realizó la actualización de información en redes sociales. | 80% | La página web de la empresa es actualizada y red social Facebook es actualizada cada tercer día y de manera inmediata cuando se presentan daños y por mantenimiento en los tanques.
Informes seguimiento al Plan Anticorrupción
2.1 | Participación en eventos junto con la Alcaldía Municipal. | Dialogo directo con la ciudadanía | Gerente, Subgerente financiero y comercial general, Director Operativo, funcionarios. | Durante el 2018 |  | 35%
2.2 | Responder a inquietudes a través de las redes sociales y el link de contacto en la página web | Inquietudes resueltas e información suministrada | Gerente, Auxiliar Peticiones quejas y recursos | 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017 | Se retomo actividad en la red social de la empresa en Facebook | 35%
3.1 | Divulgar e incluir las sugerencias recibidas por parte de la ciudadanía y grupos de interés a los planes de mejoramiento y plan anticorrupción | Planes de mejoramiento y plan anticorrupción actualizados. | Gerente, líderes de los procesos | Enero a diciembre de 2018 | Se reciben sugerencias de forma verbal | 100%
60%

## ATENCION AL USUARIO
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE ENERO DE 2019
SEGUIMIENTO 3 CONTROL INTERNO
Numeral | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1.1 | Mantener buena comunicación entre funcionarios y entre estos y los ciudadanos y grupos de interés. | Mejora en las comunicaciones | Gerencia y funcionarios de la empresa y grupos de interés. | enero a diciembre de 2018 | Se realizan charlas y talleres de reflexión | 70%
2.1 | Mantener actualizada la página web y utilizar las redes sociales como mecanismo para informar día a día los eventos, planes, proyectos y actividades que realiza la empresa. | Usuarios informados por medio de redes sociales y página web. | Gerente, Ingeniero de soporte en sistemas. | enero a diciembre de 2018 | Se actualiza la página web | 30% | Se mantiene actualizada la red social Facebook para la publicación de eventos y noticias de la empresa.
3.1 | Realizar capacitaciones en servicio al usuario. | Personal capacitado | Empresas o entidades especializadas en el tema | Durante el año. |  | 0%
4.1 | Actualizar e implementar el Manual de peticiones, quejas y recursos. | Manual de PQR adoptado e implementado | Gerente y líderes del proceso | Marzo de 2018 |  | 0%
5.1 | Aplicar, analizar, y retroalimentar la encuesta de satisfacción del usuario | Informe trimestral | Asistente Administrativo de la oficina de atención al usuario. | Junio, septiembre y diciembre de 2018 |  | 0%
20%

## INFORMACION
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE ENERO DE 2019
SEGUIMIENTO 3 CONTROL INTERNO
N°. | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1.1 | Realizar el diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente | Diagnóstico realizado | Asesor control Interno | Enero a diciembre de 2018 | Se realizó seguimiento. | 100%
1.2 | Actualizar la información correspondiente y según la normatividad en la página web y registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información. | Información actualizada en el enlace de transparencia y acceso a la información de Empusilvania | Ingeniero de soporte en sistemas. | Enero a diciembre de 2018 |  | 20% | Se actualiza la página con información de la empresa pero hace falta el link de transparencia y acceso a la información.
2.1 | Describir los trámites que se realizan ante la oficina de atención al usuario y publicarlos en la página web de la empresa | Publicación de los trámites | Ingeniero de soporte en sistemas. | Marzo de 2018 |  | 35%
3.1 | Aprobación y aplicación de las Tablas de Retención de acuerdo con el modelo de operación | Tablas de retención actualizadas | Asistente administrativo - archivo | Mayo a diciembre de 2018 | Se realizó inventario de archivo | 90% | Falta aprobación por parte del Concejo Departamental de Archivo
3.2 | Realizar instrumentos archivísticos | Instrumentos archivísticos elaborados | Asistente administrativo - archivo | febrero a diciembre de 2018 |  | 90% | Se presentaron las Tablas de retención para aprobación.
4.1 | Evaluar si es necesario adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Evaluación realizada | Asistente administrativo e Ingeniero soporte técnico | julio de 2018 | No se han realizado acciones | 0
5.1 | Realizar el informe de solicitudes recibidas, solicitudes que fueron trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe realizado | Asistente Administrativo de la oficina de atención al usuario. | Diciembre de 2018 | Se van registrando los requerimientos | 100% | Hasta la fecha se lleva el registro en el cuadro de control
[8 empty] | 62.14% | 235.4% | 0.58839