## GESTION RIESGOS
COMPONENTE 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN.
VIGENCIA: ENERO – ABRIL DE 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DE MAYO DE 2016
SEGUIMIENTO 1 CONTROL INTERNO
Numeral | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1.1 | Revisar las políticas de riesgos | Definición de políticas de Riesgos | Gerencia, Subgerente general y Director operativo | 18 de marzo de 2016 | Estan definidas | 100% | Se realizó en socilización el 28 de marzo de 2016 a todos los funcionarios
1.2 | Socialización de las políticas | Políticas de riesgo socializadas | Gerencia | 30 de marzo de 2016 | Se realizó socialización | 100% | Se socializaron las políticas el 28 de marzo
1.3 | Ajuste de las políticas de riesgo según observaciones de los grupos de interés | Políticas de riesgo de corrupción ajustadas | Gerencia | 31 de marzo de 2016 | Políticas de riesgo de corrupción publicadas | 100% | No se recibieron sugerencias u observaciones sobre ajustes a las políticas.
1.4 | Publicación de las Políticas | Políticas publicadas | Gerencia | 31 de marzo de 2016 | Políticas de riesgo de corrupción publicadas | 100% | Políticas incluidas en el mapa de riesgos institucional
2.1 | Realizar taller para la identificación y valoración de los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción identificados y valorados | Gerente, Subgerente general, Director Operativo | Marzo 28 de 2016 | Riesgos identificados y valorados | 100% | Se realizó taller el 28 de marzo de 2016
2.2 | Socialización del Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos socializado | Gerente | 30 de Marzo de 2016 | Se realizó socialización | 100% | Se realizó en socilización el 28 de marzo y 28 de abril de 2016
2.3 | Ajustar el mapa de riesgos según observaciones de los grupos de interés | Mapa de riesgos ajustados | Gerente | 30 de Marzo de 2016 | No se recibieron sugerencias u observaciones sobre ajustes a las políticas. | 100% | No se recibieron sugerencias u observaciones de los grupos de interés
2.4 | Publicar el Mapa de riesgos de corrupción con los ajustes | Mapa de riesgos publicado | Gerente | 31 de marzo de 2016 | Mapa de riesgos publicado | 100%
2.5 | Implementar acciones para minimizar los riesgos de corrupción | Acciones implementadas | Gerente y líderes de los procesos | 1 de abril al 31 de diciembre de 2016. | Se encuentran en procesos de implementación |  | Se realizan durante el año
3.1 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción definitivo en la página web de la empresa | Mapa de riesgos publicado permanentemente | Gerente | 31 de marzo de 2016 a 31 de diciembre de 2016 | Publicado | 100%
4.1 | Identificar, valorar y evaluar los riesgos de corrupción cuando se presenten cambios en la empresa, normativos organizacionales o en el contexto. | Riesgos identificados, valorados. | Gerente y líderes del proceso | 1 de abril al 31 de diciembre de 2016 | En proceso
4.2 | Revisar el mapa de riesgos de corrupción, acciones, responsables e indicadores | Mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2016 | Gerencia, subgerente Financiera y comercial, Director Operativo y asistente de almacén. | 1 de abril al 31 de diciembre de 2016 | En proceso | 20% | Se realiza primer seguimiento en mayo de 2016
4.3 | Medir la eficiencia y eficacia de los controles | Controles revisados | Gerente y responsables de los procesos | 1 de abril a 31 de diciembre de 2016. | En proceso
4.4 | Gestionar y actualizar los riesgos de corrupción evaluando los riesgos emergentes e implementar acciones estipuladas. | Mapa de riesgos actualizado y riesgos actualizados | Gerencia y líderes de los procesos | 1 de abril a 31 de diciembre de 2016 | En proceso | 20% | Se realizó primer seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción a 30 de abril de 2016
4.5 | Monitorear y revisar los riesgos y acciones establecidas | Acciones implementadas y riesgos revisados | Gerencia | 1 de abril a 31 de diciembre de 2016 | En proceso | 20% | Se realizó primer seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción a 30 de abril de 2016
5.1 | Revisar las causas y la efectividad de los controles. | Informe cuatrimestral | Gerente/oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | 30 de mayo y 30 de septiembre de 2016. | En proceso | 20% | Se realizarán durante el año. Se midio la eficiencia del control para almacen
EMPU - 100

## MAPA DE RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIPON Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012 y demás normas concordantes
VIGENCIA: ENERO – ABRIL DE 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DE MAYO DE 2016
PROCESO | RIESGO | CONTROLES | RESPONSABLE | INDICADOR | EVIDENCIAS
OPERATIVO/Prestar el servicios de Acueducto, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la empresa y la normatividad vigente, de manera eficiente, continua | Utilizar las herramientas, medios de transporte y maquinaria con fines de uso personal o indebido para provecho particular. | Supervisión manual, Realizar el control mediante la planilla y planeación de rutas. Seguimiento a planillas. | Gerente, Director Técnico, supervisor Operativo y Auxiliar Administrativo - Almacén | N° de quejas, demandas, sanciones por incumplimiento y actos de corrupción | Se realiza la supervisión manual y el control mediante planillas sobre la entrega de materiales y herramientas
|  | Aplicación del reglamento interno de la empresa. |  |  | Se da cumplimiento al Reglamento Interno. No se han presentado quejas por incumplimiento actos de corrupción
|  | Realizar el control mediante la planillas de almacén y planeación de rutas |  |  | Se realizan las planillas por parte del Auxiliar Administrativo - Almacen
ADMINISTRATIVA/Realizar la gestión de documentos y de información de la empresa de acuerdo con los lineamientos normativos y procedimientos establecidos | Utilizar información privilegiada de la empresa para provecho personal o dañar la imagen de la misma. | Llamados de atención a los funcionarios y memorandos | Gerencia, Asistente de Gerencia | Nº de Sanciones o memorandos por divulgación de información privilegiada. | No se han presentados llamados de atención ni casos de de investigación por diulgación de información privilegiada
|  | Socialización del Manual de Procedimientos de Gestión Documental a todos los funcionarios, Capacitación, aplicación del Código de Ética. |  |  | Se ha socializado el código de ética
|  | Seguimiento a los controles |  |  | Los controles establecidos son eficientes
Realizar los pagos a los contratistas. | Realizar el pago a los contratistas sin la debida documentación o con documentos falsos (plagio en documento) | Concientizar a los contratistas de la importancia de tener los documentos al día | Director Jurídico Administrativo | Expedientes con documentación completa | Se dio indicación a todos los contratistas para que al momento de entregar la cuenta de cobro se adjunten los documentos de seguridad social y demás documentos del Manual de Contratación
|  | Manual de contratación. |  |  | Se da aplicación al Manual.
|  | Continuar con el control de documentación |  |  | Se realiza el control de documentación por chequeo
ALMACEN/Atender los distintos daños presentados oportunamente con los elementos y herramientas necesarias | Entregar materiales sin orden respectiva y sin la autorización del responsable del área operativa. Perdida de material y utilización de este para beneficio personal | Mayor control al cumplimiento y diligenciamiento de los documentos, ordenes de trabajo y salidas de material. | Director técnico y Asistente administrativo - almacén | Ordenes de trabajos firmados. | Se socializó con todos los funcionarios la necesidad de llevar el registro completo de las órdenes de trabajo.
|  | Sensibilización sobre actos de corrupción y código de ética |  | N° de devoluciones | Se realizó sencibilización sobre actos de corrupción y código de ética el día 28 de abril.
EMPU - 100

## TRAMITES
COMPONENTE 2 : SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
VIGENCIA: ENERO – ABRIL DE 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DE MAYO DE 2016
SEGUIMIENTO 1 CONTROL INTERNO
Numeral | Nombre del trámite o proceso | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano/entidad | Tipo racionalización | Acciones | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Porcentaje de avance
1. | Facturación y recaudo | Ingreso manual al sistema de los cupones de la facturación que el usuario a pagado ante la entidad bancaria | Mediante la utilización del software correspondiente implementar el uso del código de barras en las facturas de los servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo. | Reducción del tiempo utilizado para el ingreso del recaudo al sistema. | Tecnológico | Gestionar ante el ente correspondiente el derecho de uso del código de barras. Implementarlo en la empresa y celebrar los convenios correspondientes con las entidades financieras. | Gerencia y técnico en facturación | 1 de abril de 2016 | 31 de dic de 2016 | 30%
Seguridad en los datos ingresados.
Eficiencia y rapidez en la información suministrada por el sistema informático.
SEGUIMIENTO: El día 18 de mayo Se revisó con la emrpesa administradora del Software empresarial las caractetísticas técnicas que se requerían para la implementación del código de barras en la factura. Se solicito el derecho de uso de código de barras.
EMPU - 100

## CUENTAS
COMPONENTE 3 : RENDICIÓN DE CUENTAS.
VIGENCIA: ENERO – ABRIL DE 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DE MAYO DE 2016
SEGUIMIENTO 1 CONTROL INTERNO
Numeral | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1.1 | Presentación de informes de gestión ante la ciudadanía en general a través de Audiencias Públicas en compañía de la Alcaldía Municipal, del Hospital Ismael Silva, y el IMDRES, en diferentes partes del municipio. | Informes presentados ante la ciudadanía | Gerente. | Diciembre de 2016 | Presentación de informes ante la Junta directiva de la empresa | 20%
1.2 | Publicación y permanente actualización en la página web de la información de la empresa relacionada con sus resultados y gestión y el seguimiento al Plan Anticorrupción | Información actualizada en la página web. | Gerencia | Enero a diciembre de 2016 | Se realizó la actualización de información, de noticias y actividades que desarrolla la empresa | 20% | Se publicó el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
Informes seguimiento al Plan Anticorrupción
1.3 | Publicación anual de rendición de cuentas de Empusilvania en el periódico Nuevo Milenio perteneciente al Municipio de Silvania. | Publicación en el periódico municipal | Gerencia | 31 de marzo de 2016 | Se publicaron las actividades que se realizan en la empresa | 10%
2.1 | Participación en eventos junto con la Alcaldía Municipal. | Dialogo directo con la ciudadanía | Gerente, Subgerente financiero y comercial general, Director Operativo, funcionarios. | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 | Participación en actividades "Mes de la niñez" y "Día del agua" | 20%
2.2 | Responder a inquietudes a través de las redes sociales y el link de contacto en la página web | Inquietudes resueltas e información suministrada | Gerente, Auxiliar Peticiones quejas y recursos | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 | Se retomo actividad en la red social de la empresa en Facebook | 100%
3.1 | Divulgar e incluir las sugerencias recibidas por parte de la ciudadanía y grupos de interés a los planes de mejoramiento y plan anticorrupción | Planes de mejoramiento y plan anticorrupción actualizados. | Gerente, líderes de los procesos | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 | Se reciben sugerencia de forma verbal | 50%
4.1 | Evaluar las participaciones en eventos y audiencias públicas. | Evaluaciones | Gerente y líderes del proceso | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 |  | 0%
4.2 | Evaluación de chats realizados | 1 Evaluación realizada | Asistente administrativo oficina de Peticiones, quejas y recursos | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 |  | 0%
EMPU - 100

## ATENCION AL USUARIO
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA: ENERO – ABRIL DE 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DE MAYO DE 2016
SEGUIMIENTO 1 CONTROL INTERNO
Numeral | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1.1 | Fortalecer la oficina de Atención de peticiones, quejas y recursos con capacitaciones y talleres | Personal capacitado | Gerente y Asistente Administrativo de la oficina de peticiones quejas y recursos | 1 de enero a 31 de diciembre de 2016. |  | 0%
1.2 | Mantener buena comunicación entre funcionarios y entre estos y los ciudadanos y grupos de interés. | Mejora en las comunicaciones | Gerencia y funcionarios de la empresa y grupos de interés. | Enero a diciembre de 2016 | Se realizan charlas y talleres de reflexión | 10%
2.1 | Mantener actualizada la página web y utilizar las redes sociales como mecanismo para informar día a día los eventos, planes, proyectos y actividades que realiza la empresa. | Usuarios informados por medio de redes sociales y página web. | Gerente, Ingeniero de soporte en sistemas. | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 | Se actualiza la página web | 10% | Se reactivo lla red social Facebook para la publicación de eventos y noticias de la empresa.
2.2 | Fortalecer los medios de comunicación telefónicos, con equipos de última tecnología para la atención oportuna de los servicios, daños presentados y comunicación eficiente entre funcionarios. | Prestación del servicio oportunamente, comunicación eficiente. | Gerente. | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 | Se mejoraron los medios de comunicación y telefonos de las plantas de tratamiento y supervisores | 20%
3.1 | Realizar talleres y reuniones para sensibilizar y fortalecer la cultura de servicio al usuario | Personal capacitado | Director jurídico y administrativo. | 29 de marzo de 2016 |  | 0%
4.1 | Actualizar e implementar el Manual de peticiones, quejas y recursos. | Manual de PQR adoptado e implementado | Gerente y líderes del proceso | 1 de abril a 31 de diciembre de 2016 |  | 0%
4.2 | Construir e implementar una política de protección de datos personales | Política de protección de datos implementada | Director jurídico administrativo | Mayo de 2016 |  | 0%
5.1 | Aplicar, analizar, y retroalimentar la encuesta de satisfacción del usuario | Informe trimestral | Asistente Administrativo de la oficina de atención al usuario. | Junio, septiembre y diciembre de 2016 |  | 0%
EMPU - 100

## INFORMACION
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
VIGENCIA: ENERO – ABRIL DE 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DE MAYO DE 2016
SEGUIMIENTO 1 CONTROL INTERNO
Numeral | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1.1 | Realizar el diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente | Diagnóstico realizado | Asesor control Interno | Junio de 2016 | No se ha realizado diagnóstico para el 2016 | 0%
1.2 | Actualizar la información correspondiente y según la normatividad en la página web y registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información. | Información actualizada en el enlace de transparencia y acceso a la información de Empusilvania | Ingeniero de soporte en sistemas. | Enero a diciembre de 2016 | Se actualiza la página web con algunos informes | 20%
2.1 | Describir los trámites que se realizan ante la oficina de atención al usuario y publicarlos en la página web de la empresa | Publicación de los trámites | Ingeniero de soporte en sistemas. | Abril de 2016 | No están descritos | 0%
3.1 | Elaboración de las tablas de Retención de acuerdo con el modelo de operación | Tablas de retención actualizadas | Asistente administrativo - archivo | Mayo a diciembre de 2016 | Se realizó inventario de archivo | 30%
3.2 | Realizar el programa de Gestión documental y demás instrumentos archivísticos | Programa de Gestión documental e instrumentos archivísticos elaborados | Asistente administrativo - archivo | Mayo a diciembre de 2016 | Se realizó inventario de archivo | 20%
4.1 | Evaluar si es necesario adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Evaluación realizada | Asistente administrativo e Ingeniero soporte técnico | Junio de 2016 | No se han realizado acciones | 0
5.1 | Realizar el informe de solicitudes recibidas, solicitudes que fueron trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe realizado | Asistente Administrativo de la oficina de atención al usuario. | Diciembre de 2016 | En proceso | 20%
EMPU - 100